## Slide 1
Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) EQUITY 2025-2026
Kantor: Gedung CRCS ITB Lantai 6, Jl. Ganesha No. 10, Bandung, 40132, Indonesia
Meaningful Research, Impactful Innovation
Laporan Progress
RKI EQUITY 2025–2026
Progress kegiatan dan penyerapan anggaran
Direktorat Riset dan Inovasi ITB

## Slide 2
Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) EQUITY 2025-2026
Kantor: Gedung CRCS ITB Lantai 6, Jl. Ganesha No. 10, Bandung, 40132, Indonesia
Meaningful Research, Impactful Innovation
Identitas Penelitian
Uraian | Keterangan
Skema | B
Nama Ketua Peneliti | Prof. Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D.
Judul Penelitian | Pengembangan dan Validasi Model Pembelajaran VALORIZE: Kerangka Pedagogis Berbasis AI untuk Membentuk Identitas Profesional Rekayasawan di Era Digital
Periode Pelaporan | Maret 2026
Tanggal Laporan | 19 Maret 2026
Nilai Pendanaan (Rp) | 100.000.000,-

## Slide 3
Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) EQUITY 2025-2026
Kantor: Gedung CRCS ITB Lantai 6, Jl. Ganesha No. 10, Bandung, 40132, Indonesia
Meaningful Research, Impactful Innovation
Progress Kegiatan
Aktivitas | Target | Realisasi | Status (%) | Catatan
Update Dasar Teori | Lengkap | Lengkap | 100 | 
Basic Valorized Classroom | Desain, Implementasi, Operasional | Selesai | 100 | Github Classroom
Marketplace | Desain, Implementasi, Operasional | Desain | 35 | 
Publikasi | Draft, Submit, Review, Accepted, PUblished | Review | 50% | Frontier

## Slide 4
Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) EQUITY 2025-2026
Kantor: Gedung CRCS ITB Lantai 6, Jl. Ganesha No. 10, Bandung, 40132, Indonesia
Meaningful Research, Impactful Innovation
Progress Penyerapan Anggaran
Pagu (Rp) | Realiasi (Rp) | Sisa (Rp) | Serapan (%)
100.000.000,- | 75.500.000,- | 24.500.000,- | 75.5%

## Slide 5
Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) EQUITY 2025-2026
Kantor: Gedung CRCS ITB Lantai 6, Jl. Ganesha No. 10, Bandung, 40132, Indonesia
Meaningful Research, Impactful Innovation
Keterangan/Catatan